## 導入時程範本
POS導入時程(標準流程) | [7 empty] | M | 起始月 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
POS導入時程(標準流程) |  |  |  |  | 月份 |  |  | M | 第一個月 |  |  |  | 第二個月 |  |  |  | 第三個月 |  |  |  | 第四個月
前Id | 工作項目 | Day | 起始日 | 結束日 |  | 負責人員及相關部門 | 日期 | W | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
P1:合約啟動-工作計畫確認 | bar: 第一個月 1
| 套裝軟體導入啟動(議價/訂單回傳) | 1 |  |  | 客戶/華崗
P2:系統需求討論程序 | bar: 第一個月 2 to 第一個月 3
| 確認導入人員 | 1 |  |  | 客戶
| 各導入人員內部需求整理 | 1 |  |  | 客戶
| 第一次教學及如何進入ERP系統 |  |  |  | 客戶/華崗
P3:第一階段-建立基本資料 | bar: 第一個月 4 to 第二個月 3
| 相關人員資料整理(廠商/業主/工項/合約) |  |  |  | 客戶
| 廠商資料準備與匯入 |  |  |  | 客戶
| 業主資料準備與匯入 |  |  |  | 客戶
| 工項資料準備與匯入 |  |  |  | 客戶
| 現有合約建檔(合約預算建立) |  |  |  | 客戶
P4:第二階段-正式打單(依合約預算執行) | bar: 第二個月 4 to 第三個月 3
| 正式打單(請購/詢價/採購/估驗) | 2 |  |  | 客戶
| 正式打單(點工/零用金) |  |  |  | 客戶
| 正式打單(業主請款/收款/付款) |  |  |  | 客戶
| 正式打單(財務/票據/發票) |  |  |  | 客戶
P5:第三階段-正式打單(非核心功能) | bar: 第三個月 4
| 機具/車輛/公佈欄/行事曆/甘特圖 | 2 |  |  | 客戶
P6:第四階段-使用者反饋及調整 | bar: 第四個月 1 to 第四個月 4
| 上線後系統微調與問題處理 |  |  |  | 客戶/華崗